## 施工汇总
苏州市2021年第一季度施工项目中标备案汇总表
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目法人 (代建单位） | 合同价格 (万元) | 合同工期 (XXXX年X月X日-XXXX年X月X日) | 实际工期 (XXXX年X月X日-XXXX年X月X日) | 天数 (天) | 以往履约考评次数 (新增/1/2...) | 备注 （延期、…）
1 | 城东水系一支河与二支河沟通工程 | 齐力建设集团有限公司 | 张家港市土地储备中心 | 1598.8 | 2019年11月1日-2020年12月31日 | 2019年11月14日-2021年8月19日 | 427 | 6 | 工程延期
2 | 张家港市常沙河闸站改建工程 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 张家港市防洪工程建设管理处（张家港市张水项目管理有限公司） | 3743.735 | 2019年 12月25日-2021年4月 7日 | 2020年1月4日-2021年4月17日 | 470 | 5
3 | 保税区（金港镇）2020年度黑臭河道整治工程V标 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 张家港市金港镇人民政府 | 254.78 | 2020年09月20日-2021年01月17日 | 2020年11月03日-2021年03月03日 | 120 | 1
4 | 2020年经开区（杨舍镇）白子港河、汤桥河整治工程 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 江苏省张家港经济开发区实业总公司 | 1200.0064 | 2020年10月11日-2021年3月9日 | 2020年11月1日-2021年3月30日 | 150 | 1
5 | 2020年经开区（杨舍镇）南泾河、跃进河整治工程 | 齐力建设集团有限公司 | 江苏省张家港经济开发区实业总公司 | 1390.8999 | 2020年10月11日-2021年3月19日 | 2020年11月1日-2021年3月29日 | 150 | 1
6 | 东湖苑小区河道整治工程（一期） | 张家港市水利建设工程有限公司 | 张家港市防洪工程建设管理处（张家港市张水项目管理有限公司） | 280.116 | 2020年12月1日-2021年1月31日 | 2020年12月20日-2021年2月20日 | 62 | 新增
7 | 锦丰向阳10-11组河道改向工程 | 江苏金禹润建设有限公司 | 江苏扬子江国际冶金工业园投资发展有限公司 | 316.9655 | 2020年5月25日-2020年10月25日 | 2020年12月25日-2021年03月14日 | 80 | 新增
8 | 常熟市古里镇军墩排涝闸站项目 | 常熟市水利工程有限公司 | 常熟市古里镇人民政府 | 536.63 | 2020年12月20日-2021年5月30日 | 2020年12月20日-2021年5月30日 | 163 | 新增
9 | 常熟市古里镇小桥港排涝闸站项目 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 常熟市古里镇人民政府 | 657.88 | 2020年12月20日-2021年5月30日 | 2020年12月20日-2021年5月30日 | 163 | 新增
10 | 城区防汛排涝提升改造工程二期（东洪泾闸站改扩建工程） | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 常熟市水利工程建设管理处 | 304.23 | 2020年10月28日-2021年4月26日 | 2020年10月28日-2021年4月26日 | 180 | 1
11 | 2020年常熟市支塘镇（支东村）高标准农田建设项目 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 常熟市支塘镇人民政府 | 808.0481 | 2020年11月9日-2021年5月16日 | 2020年11月9日-2021年5月16日 | 188 | 1
12 | 常熟浒浦船闸除险加固及更新改造二期工程二标段 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 常熟浒浦船闸有限公司 | 1442.1041 | 2019年8月12日-2021年6月30日 | 2019年8月12日-2021年6月30日 | 180 | 5 | 工程延期
13 | “河长制”工作河道整治工程（2020年计划）—常浒河、张家港、元和塘护岸出险加固工程（标一） | 常熟市中江建设工程有限公司 | 常熟市水利工程建设管理处 | 560.2392 | 2020年6月30日-2020年11月20日 | 2020年6月30日-2021年3月15日 | 100 | 2 | 工程延期
14 | 2020年“河长制”工作河道整治工程（白茆闸通航安全措施工程） | 常熟市水利工程有限公司 | 常熟市长江河道管理处 | 451.09 | 2020年6月30日-2020年11月30日 | 2020年6月30日-2021年3月25日 | 150 | 2 | 工程延期
15 | 望虞船闸设备维修和设施改造工程（二）项目 | 常熟市水利工程有限公司 | 常熟望虞船闸有限公司 | 826.6238 | 2020年7月25日-2021年1月31日 | 2020年7月25日-2021年6月29日 | 190 | 2 | 工程延期
16 | 元和建华水系调整—顾家港河工程 | 常熟市浩通水利工程有限公司 | 常熟市水务投资发展有限公司 | 1498.5431 | 2020年4月10日-2020年12月14日 | 2020年4月10日-2021年3月8日 | 244 | 3 | 工程延期
17 | 太仓市农田水利建设—十八港(苏州路—郑和路)治理工程一标 | 太仓市水利工程有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 2311.4475 | 2020年6月28日-2021年1月31日 | 2020年8月13日-2021年3月18日 | 218 | 2
18 | 太仓市农田水利建设—十八港(苏州路—郑和路)治理工程二标 | 太仓市市政工程有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 1850.015 | 2020年6月28日-2021年1月31日 | 2020年8月13日-2021年3月18日 | 218 | 2
19 | 主城区水质提升控导工程（水务局实施项目） | 江苏盐城水利建设有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 4487.4786 | 2020年7月1日-2021年1月31日 | 2020年8月5日-2021年3月7日 | 214 | 2
20 | 主城区水质提升控导工程（高新区实施项目）一标段 | 太仓市市政工程有限公司 | 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会（太仓市水利工程建设管理处） | 2833.1901 | 2020年7月20日-2021年2月5日 | 2020年11月14日-2021年5月30日 | 240 | 1
21 | 主城区水质提升控导工程（高新区实施项目）二标段 | 太仓市水利工程有限公司 | 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会（太仓市水利工程建设管理处） | 2646.2791 | 2020年7月20日-2021年2月5日 | 2020年11月14日-2021年5月30日 | 240 | 1
22 | 太仓再生资源综合利用项目-水系调整配套工程 | 太仓市水利工程有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 1324.9605 | 2020年12月15日-2021年7月30日 | 2021年1月5日-2021年8月21日 | 228 | 新增
23 | 随塘河（浮桥段）疏浚工程 | 太仓市市政工程有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 563.0931 | 2020年12月10日-2021年4月15日 | 2021年1月14日-2021年5月20日 | 127 | 新增
24 | 五家村河、夏驾园河样板河道治理工程EPC | 新江建设集团有限公司 | 昆山经济技术开发区水务有限公司 | 1372.5803 | 2020年9月30日-2021年5月27日 | 2021年1月15日-2021年7月23日 | 240 | 新增
25 | 昆山市淀山湖防洪工程管理处2020年水利工程 | 正中路桥建设发展有限公司 | 昆山市淀山湖防洪工程管理处 | 424.5811 | 2020年11月30日-2021年2月27日 | 2021年1月20日-2021年4月20日 | 90 | 新增
26 | 昆山市陆家未来智慧田园高标准农田项目—2标 | 新江建设集团有限公司 | 昆山市乐佳乡村振兴发展有限公司 | 5810.9805 | 2021年1月1日-2021年10月15日 | 2021年1月28日-2021年11月20日 | 288 | 新增
27 | 锦溪镇2020年度堤防工程 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 昆山市锦溪镇房屋开发公司 | 428.9705 | 2020年8月30日-2020年12月17日 | 2020年11月6日-2021年2月28日 | 110 | 新增
28 | 昆山花桥经济开发区2020年水利工程三标段 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 昆山银桥控股集团有限公司 | 741.8439 | 2020年10月9日-2021年2月6日 | 2020年11月23日-2021年3月30日 | 120 | 新增
29 | 锦溪镇2020年度河道综合整治及站闸工程 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 昆山市锦溪镇房屋开发公司 | 1312.508 | 2020年11月1日-2021年3月30日 | 2020年12月10日-2021年5月10日 | 150 | 新增
30 | 昆山开发区牛湾泾东闸翻建工程 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 昆山市新城发展建设有限公司 | 406.6838 | 2020年10月26日-2021年6月22日 | 2020年11月25日-2021年7月21日 | 240 | 新增
31 | 周庄镇2020年河道综合整治工程 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 昆山市周庄城市建设投资有限公司 | 314.8087 | 2020年10月30日-2021年4月27日 | 2020年11月30日-2021年5月27日 | 180 | 新增
32 | 张浦镇石碧村河道整治工程 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 昆山兴南建设有限公司 | 473.6665 | 2020年8月20日-2020年12月31日 | 2020年9月22日-2021年2月4日 | 134 | 1
33 | 张浦镇直塘泾整治工程 | 新江建设集团有限公司 | 昆山兴南建设有限公司 | 367.8269 | 2020年8月15日-2021年1月11日 | 2020年9月19日-2021年3月13日 | 150 | 1
34 | 张浦镇2020年度水环境整治工程2标 | 光华建设集团有限公司 | 昆山兴南建设有限公司 | 524.5661 | 2020年9月1日-2021年1月12日 | 2020年9月28日-2021年2月9日 | 134 | 1
35 | 千灯镇2020年水利工程一标段 | 齐力建设集团有限公司 | 昆山市千水清畅水务工程有限公司 | 865.622 | 2020年12月10日-2021年4月9日 | 2020年12月10日-2021年4月9日 | 120 | 新增
36 | 大直港挡墙建设工程（一期） | 苏州市水利工程有限公司 | 昆山市水利工程建设管理处 | 648.5937 | 2020年9月20日-2021年4月10日 | 2020年9月28日-2021年4月28日 | 203 | 1
37 | 昆山高新区2020年度水利工程（水环境整治和防洪排涝） | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 昆山市玉山镇建设管理所 | 1792.2374 | 2020年10月30日-2021年2月26日 | 2020年11月25日-2021年3月22日 | 120 | 新增
38 | 昆山花桥经济开发区2020年水利工程一标段 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 昆山银桥控股集团有限公司 | 1000.3383 | 2020年10月9日-2021年2月6日 | 2020年11月18日-2021年3月17日 | 120 | 新增
39 | 昆山花桥经济开发区2020年水利工程四标段 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 昆山银桥控股集团有限公司 | 940.9345 | 2020年10月9日-2021年2月6日 | 2020年11月19日-2021年3月18日 | 120 | 新增
40 | 夏驾河（陆家段）整治工程（一期） | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 昆山市水利工程建设管理处 | 1201.8735 | 2020年11月10日-2021年7月7日 | 2020年11月15日-2021年7月12日 | 240 | 1
41 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-戗港 及戗港挖湖区段大堤道路工程 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 6876.9329 | 2020年5月1日-2021年2月28日 | 2020年7月23日-2021年5月23日 | 304 | 2
42 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-庙港大桥至镇西停车场段大堤工程 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 7565.4201 | 2020年5月1日-2021年2月28日 | 2020年7月28日-2021年5月27日 | 304 | 1
43 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-镇西停车场至丁家港闸段大堤工程 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 5583.4757 | 2020年5月1日-2021年2月28日 | 2020年7月28日-2021年5月27日 | 304 | 1
44 | 东太湖综合整治后续工程(环太湖大堤七都至大缺港段)-草港段堤防工程 | 上海市水利工程集团有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 4850.4042 | 2020年6月20日-2021年1月31日 | 2020年8月18日-2021年3月31日 | 226 | 1
45 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段)—七都避风港防波堤工程 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 3056.7354 | 2020年07月20日-2021年3月05日 | 2020年10月18日-2021年6月3日 | 229 | 1
46 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段)—丁家港闸以西六座口门建筑物工程 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 4104.9022 | 2020年07月15日-2021年3月15日 | 2020年10月18日-2021年6月3日 | 244 | 1
47 | 东太湖综合整治工程--太阳岛退垦及部分行洪供水通道疏浚 | 南京振高建设有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 3844.1 | 2020年6月25日～2020年12月21日 | 2020年11月08日-2021年5月6日 | 180 | 1
48 | 盛泽镇蚬子荡南岸堤防加固及生态廊道工程-A标 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 江苏盛泽旅游发展有限公司 | 4475.9439 | 2020年10月16日-2021年7月6日 | 2020年11月25日-2021年8月15日 | 264 | 新增
49 | 盛泽镇蚬子荡南岸堤防加固及生态廊道工程-B标 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏盛泽旅游发展有限公司 | 4754.6201 | 2020年10月16日-2021年7月6日 | 2020年11月25日-2021年8月15日 | 264 | 新增
50 | 吴江区震泽镇2020年度农水工程 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇人民政府 | 906.1852 | 2020年12月3日-2021年3月15日 | 2020年12月29日-2021年4月10日 | 103 | 新增
51 | 桃源镇2020年度防洪排涝工程 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 苏州桃源置业发展有限公司 | 1755.4073 | 2020年10月15日-2021年1月31日 | 2020年11月10日-2021年2月26日 | 109 | 1
52 | 2020年横扇街道农水工程 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处 | 686.2609 | 2020年12月1日-2021年01月19日 | 2021年1月1日-2021 年2月19日 | 50 | 新增
53 | 吴江区平望镇莺脰湖排泥场处置工程 | 太仓水利工程有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 1503.262 | 2020年10月17日-2020年12月25日 | 2020年11月20日-2021年1月30日 | 70 | 新增
54 | 吴江区平望镇长漾排泥场处置工程 | 太仓水利工程有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 579.4318 | 2020年10月17日-2020年12月25日 | 2020年11月20日-2021年1月30日 | 70 | 新增
55 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝（农村生态河道）工程 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 273.5349 | 2020年11月3日- 2021年1月2日 | 2020年11月20日-2021年1月20日 | 60 | 新增
56 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝（莺脰湖挡墙）工程 | 昆山市水利建设安装工程有限有公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 1052.8778 | 2020年11月2日-2021年1月25日 | 2020年11月20日-2020年2月13日 | 82 | 新增
57 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝（闸站改建）工程 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 697.8026 | 2020年11月20日-2021年1月31日 | 2020年12月28日-2021年3月9日 | 72 | 新增
58 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝（大龙荡护岸）工程 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 524.9999 | 2020年11月20日-2021年1月31日 | 2020年12月15日-2021年2月26日 | 72 | 新增
59 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝（农水挡墙）工程 | 南京振高建设有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 800.3022 | 2020年11月20日-2021年1月31日 | 2020年12月24日-2021年3月5日 | 72 | 新增
60 | 吴江区同里镇2020年农水工程1标-长纤路仿木桩工程 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 苏州市吴江区同里镇人民政府 | 462.7 | 2020年11月20日-2021年2月10日 | 2020年12月20日-2021年3月12日 | 83 | 新增
61 | 吴江区同里镇2020年农水工程2标 | 江苏水安建设有限公司 | 苏州市吴江区同里镇人民政府 | 315 | 2020年10月10日-2020年12月31日 | 2021年1月10日-2021年3月24日 | 73 | 新增
62 | 横泾街道苏州湾现代农业有限公司高标准农田建设 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 横泾街道办事处 | 1660 | 2020年09月01日-2021年04月28日 | 2020年11月30日-2021年06月28日 | 240 | 新增
63 | 东太湖综合整治血防圩排泥场土方工程 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司 | 5105.82 | 2020年9月15日-2021年01月12日 | 2020年11月20日-2021年3月20日 | 120 | 新增
64 | 金庭镇中心江河道环境整治工程 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇人民政府 | 2186 | 2020年12月15日-2021年04月30日 | 2021年01月09日-2021年05月26日 | 137 | 新增
65 | 吴中区农村水利工程建设项目（金庭项目区）二标段 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 金庭镇人民政府 | 664.8 | 2020年09月1日-2021年04月30日 | 2020年11月14日-2021年7月12日 | 240 | 1
66 | 吴中区农村水利工程建设项目（金庭项目区）一标段 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 金庭镇人民政府 | 1000 | 2020年09月1日-2021年04月30日 | 2020年11月14日-2021年7月12日 | 240 | 1
67 | 横泾街道泾峰社区高标准农田建设项目工程 | 吴中水建建设发展有限公司 | 横泾街道办事处 | 650 | 2020年10月15日-2021年3月16日 | 2020年11月15日-2021年4月16日 | 185 | 1
68 | 吴中区农村水利工程建设项目（甪直镇2020年圩区水利工程）一标段 | 苏州市水利工程有限公司 | 甪直镇水利服务中心 | 1445.06 | 2020年6月22日-2021年1月8日 | 2020年8月15日-2021年2月21日 | 200 | 2
69 | 吴中区农村水利工程建设项目（临湖镇项目区） | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 吴中区水利工程建设管理所 | 2125.4 | 2020年8月6日-2021年3月2日 | 2020年8月6日-2021年3月2日 | 215 | 2
70 | 吴中南城区防洪除涝及调水引流工程四标段 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇人民政府 | 2171.99 | 2020年8月7日-2021年3月3日 | 2020年8月7日-2021年3月3日 | 210 | 2
71 | 横泾街道北片活水畅流工程项目 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 横泾街道办事处 | 1652.19 | 2020年4月25日-2021年2月25日 | 2020年5月10日-2020年3月12日 | 305 | 3
72 | 苏州市永昌泾拓浚整治工程（一标段） | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州市相城区水务局 （苏州市相城水务发展有限公司） | 3831.2224 | 2020年11月30日至2021年5月30日 | 2020年12月21日至2021年6月20日 | 182 | 新增
73 | 苏州市永昌泾拓浚整治工程（二标段） | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 苏州市相城区水务局 （苏州市相城水务发展有限公司） | 3616.0011 | 2020年11月30日至2021年5月30日 | 2020年12月21日至2021年6月20日 | 182 | 新增
74 | 陆泾河泵闸及水立交工程一标段 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 苏州工业园区市政工程部 | 9034.6558 | 2019年9月15日-2021年3月14日 | 2019年10月26日-2021年3月14日 | 547 | 5
75 | 陆泾河泵闸及水立交工程三标段 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州工业园区市政工程部 | 3243.0095 | 2020年7月30日-2021年10月30日 | 2020年10月11日-2021年10月30日 | 468 | 1
76 | 环湖控制工程四标段 | 太仓市水利工程有限公司 | 苏州工业园区市政工程部 | 8265.4046 | 2020年6月20日-2021年9月30日 | 2020年10月15日-2021年9月30日 | 488 | 新增
77 | 环湖控制工程五标段 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 苏州工业园区市政工程部 | 4726.2094 | 2020年10月10日-2021年4月30日 | 2020年11月26日-2021年4月30日 | 488 | 新增
78 | 京杭大运河苏州段堤防加固工程高新区非核心段工程施工Ⅵ标段工程 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 1501.007 | 2020年7月1日-2020年12月30日 | 2020年8月1日-2021年1月30日 | 183 | 1
79 | 苏州高新区河道整治工程（胥江北侧岸线段） | 苏州创元建设工程有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）河道管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 1751.5859 | 2020年6月1日-2020年11月27日 | 2020年9月1日-2021年2月27日 | 180 | 1
80 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）2标 | 苏州创元建设工程有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 5309.1883 | 2020年09月01日-2021年12月30日 | 2020年12月30日-2022年4月30日 | 486 | 新增
81 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）3标 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 4076.2003 | 2020年09月01日-2021年12月30日 | 2020年12月30日-2022年4月30日 | 486 | 新增
82 | 江苏省坏太湖大堤剩余工程苏州市境内工程施工标 | 长江河湖建设有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 1127.9995 | 2020年10月20日-2021年5月30日 | 2020年12月24日-2021年8月03日 | 223 | 新增
83 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）1标 | 南京振高建设有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 2825 | 2020年09月01日-2021年5月30日 | 2020年11月19日-2021年8月17日 | 272 | 新增
84 | 胥江引水工程（一期工程）引水隧洞及越城河闸站工程 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 苏州市水利工程建设处 | 22398.7 | 2020年10月26日-2023年4月25日 | 2020年10月26日-2023年4月25日 | 900 | 1

## 监理汇总
苏州市2021年第一季度监理项目中标备案汇总表
序号 | 合同名称 （填写全称） | 涉及施工标段 （对应施工标按次序填写） | 监理单位 | 项目法人 （代建单位） | 合同价格 (万元) | 合同工期 (XXXX年X月X日-XXXX年X月X日) | 天数 (天) | 以往履约考评次数(新增/1/2...) | 备注
1 | 张家港市常沙河闸站改建工程 | 张家港市常沙河闸站改建工程 （江苏淮阴水利建设有限公司） | 南通通源建设监理有限公司 | 张家港市防洪工程建设管理处（张家港市张水项目管理有限公司） | 63.8 | 2020年12月25日-2021年4月7日 | 459 | 3
2 | 2020年经开区（杨舍镇）南泾河、跃进河、白子港河、汤桥河整治工程监理 | 南泾河、跃进河标段、白子港河、汤桥河标段 | 张家港龙建水利监理有限公司 | 江苏省张家港经济开发区实业总公司 | 52.2 | 2020年10月10日-2021年3月9日 | 150 | 1
3 | 常熟浒浦船闸除险加固及更新改造二期工程监理标 | 施工二标 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 常熟浒浦船闸有限公司 | 87.12 | 2019年8月12日-2021年6月30日 | 697 | 4
4 | 太仓市农田水利建设-十八港(苏州路—郑和路)治理工程监理 | 太仓市农田水利建设-十八港(苏州路—郑和路)治理工程一标段、二标段 | 苏州润云建设工程项目管理有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 101.5521 | 2020年6月28日-2021年1月31日 | 218 | 2
5 | 主城区水质提升控导工程（水务局实施项目）监理 | 主城区水质提升控导工程（水务局实施项目） | 苏州市水利建设监理有限公司 | 太仓市水利工程建设管理处 | 132.1816 | 2020年7月1日-2021年1月31日 | 214 | 2
6 | 主城区水质提升控导工程（高新区实施项目）一标段监理 | 主城区水质提升控导工程（高新区实施项目）一标段 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 | 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会（太仓市水利工程建设管理处） | 92.29 | 2020年7月20日-2021年2月5日 | 240 | 1
7 | 主城区水质提升控导工程（高新区实施项目）二标段监理 | 主城区水质提升控导工程（高新区实施项目）二标段 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会（太仓市水利工程建设管理处） | 83.27 | 2020年7月20日-2021年2月5日 | 240 | 1
8 | 昆山市陆家未来智慧田园高标准农田项目—2标监理 | 昆山市陆家未来智慧田园高标准农田项目—2标 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 昆山市乐佳乡村振兴发展有限公司 | 94.88 | 2021年1月1日-2021年10月15日 | 288 | 新增
9 | 昆山花桥经济开发区2020年水利工程监理 | 昆山花桥经济开发区2020年水利工程一、三、四标段 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 昆山银桥控股集团有限公司 | 58 | 2020年10月20日-2021年2月16日 | 120 | 新增
10 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-戗港及戗港挖湖区段大堤道路工程 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-戗港及戗港挖湖区段大堤道路工程 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 143.04 | 2020年5月1日-2023年2月28日 | 1034 | 1
11 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-庙港大桥至至丁家港闸段大堤工程 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-庙港大桥至镇西停车场段、镇西停车场至丁家港闸段大堤工程 | 南京中锦欣信息咨询有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 251.1439 | 2020年5月1日-2023年2月28日 | 1034 | 1
12 | 东太湖综合整治后续工程(环太湖大堤七都至大缺港段)-草港段堤防工程 | 东太湖综合整治后续工程(环太湖大堤七都至大缺港段)-草港段堤防工程 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 95.553 | 2020年6月20日-2022年7月15日 | 756 | 1
13 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段）-剩余标段工程监理 | 东太湖综合整治后续工程（环太湖大堤七都至大缺港段)—七都避风港防波堤、丁家港闸以西六座口门建筑物工程 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 141.0843 | 2020年07月15日-2023年3月15日 | 974 | 1
14 | 东太湖综合整治工程--太阳岛退垦及部分行洪供水通道疏浚 | 东太湖综合整治工程--太阳岛退垦及部分行洪供水通道疏浚 | 南京中锦欣信息咨询有限公司 | 苏州市吴江东太湖综合开发（集团）有限公司 | 64.5809 | 2020年6月25日-2020年12月21日 | 180 | 1
15 | 盛泽镇蚬子荡南岸堤防加固及生态廊道工程监理 | 盛泽镇蚬子荡南岸堤防加固及生态廊道工程-A标、B标 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 江苏盛泽旅游发展有限公司 | 166.15 | 2020年10月10日-2021年6月30日 | 264 | 新增
16 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝工程监理 | 吴江区平望镇2020年度防洪排涝（农村生态河道、莺脰湖挡墙、闸站改建、大龙荡护岸、农水挡墙）工程 | 南京中锦欣信息咨询有限公司 | 苏州市吴江区平望镇水利水务工程建设处 | 55 | 2020年11月15日-2021年2月8日 | 86 | 新增
17 | 吴中南城区防洪除涝及调水引流工程 | 一标段、二标段、三标段、四标段 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 吴中区水利工程建设管理所 | 168.9 | 2019年11月13日-2020年2月20日 | 346 | 5
18 | 东太湖综合整治血防圩排泥场土方工程监理 | 一标段 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司 | 95.553 | 2020年11月20日-2021年03月20日 | 120 | 新增
19 | 苏州市永昌泾拓浚整治工程（一标、二标） | 苏州市永昌泾拓浚整治工程（一标） 苏州市永昌泾拓浚整治工程（二标） | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 苏州市相城区水务局 （苏州市相城水务发展有限公司） | 149 | 2020年11月30日至2021年5月30日 | 182 | 新增
20 | 陆泾河泵闸及水立交工程监理 | 陆泾河泵闸及水立交工程一标段；陆泾河泵闸及水立交工程三标段。 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州工业园区市政工程部 | 327.8 | 2019年8月1日-2021年7月31日 | 731 | 5
21 | 环湖控制工程监理 | 环湖控制工程四标段；环湖控制工程五标段。 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州工业园区市政工程部 | 476 | 2019年8月1日-2021年12月31日 | 884 | 5
22 | 苏州高新区河道整治工程（胥江北侧岸线段）监理 | 苏州高新区河道整治工程（胥江北侧岸线段） | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 苏州高新区（虎丘区）河道管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 53.82 （2.34%） | 2020年6月1日-2020年11月27日 | 180 | 1
23 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）监理2标 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）2标 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 128.48 （2.42%） | 2020年09月01日-2021年12月30日 | 486 | 新增
24 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）监理3标 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）3标 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 101.90 （2.5%） | 2020年09月01日-2021年12月30日 | 486 | 新增
25 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）监理1标 | 苏州高新区防洪排涝工程（大运河沿线闸站完善工程一期）1标 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 苏州高新区（虎丘区）堤闸管理所 （苏州高新工程建设管理有限公司） | 77.405 (2.74%) | 2020年09月01日-2021年5月30日 | 272 | 新增
26 | 胥江引水工程（一期工程）监理合同 | 胥江引水工程（一期工程）引水隧洞及越城河闸站工程和临时供电工程 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 苏州市水利工程建设处 | 510 | 2020年10月26日-2023年4月25日 | 900 | 1